## Formular
RECHENMODELL FÜR LEISTUNGSABWEICHUNG COVID-19 | [14 empty] | Anhang 4
In dieser Tabelle sind nur die zwischen AG-AN-Experten einvernehmlich abgestimmten Punkte der Grundsatzliste (Anhang 3) erfasst.
Erklärung:
Abrechnungssumme (erbrachte Leistung im Betrachtungszeitraum) | [EUR] |  |  | grün = Eingabefeld
davon Preisanteil Lohn (exkl. Lohn der ZGKB) | [EUR] |  |  | blau = statistische Auswertung von 216 AG- & AN-Projekten
Betrachtungszeitraum | [Mo] |  |  | unterer Wert (uW): 30% der Werte liegen unterhalb und 70% oberhalb dieses Wertes.
oberer Wert (oW): 70% der Werte liegen unterhalb und 30% oberhalb dieses Wertes.
Mittel: Arithmetisches Mittel aller Werte (kann deshalb auch außerhalb der Bandbreite liegen)
Median: Median aller Werte, 50% der Werte liegen ober- bzw. unterhalb dieses Wertes.
Für die einzelnen Positionen sind unterhalb der Werte Indikatoren angegeben, um einen passenden Wert innerhalb der Bandbreite festlegen zu können. Wenn aufgrund der Indikation keine Konkretisierung möglich ist, ist vom Mittelwert bzw. Median auszugehen.
|  |  | AG-AN-Experten Empfehlung | HOCHBAU Rohbau |  |  |  | HOCHBAU Ausbau |  |  |  | TIEFBAU
|  |  |  | uW | Median | MW | oW | uW | Median | MW | oW | uW | Median | MW | oW
1. EINMALIGE KOSTEN DER BAUSTELLE | [EUR] | 0
1.1. Aufstellung, Bereithaltung, Versorgung betreffend zusätzlicher Schutz- und Hygieneeinrichtungen und -mittel (zusätzliche Sanitär- und Aufenthaltscontainer, Reinigung, Schutzmasken, Desinfektionsmittel), einmaliger Aufwand | [EUR] |  | individueller Nachweis | 660.4 | 2000 | 4447.76 | 8500 | 400 | 1500 | 6471.05 | 5000 | 1000 | 3000 | 8086.39 | 7500
2. ZEITGEBUNDENE KOSTEN DER BAUSTELLE | [EUR] | 0
2.1. Zusätzliche ZGKB | [EUR/Mo] | 0
2.1.1. Aufstellung, Bereithaltung, Versorgung betreffend zusätzlicher Schutz- und Hygieneeinrichtungen und -mittel (zusätzliche Sanitär- und Aufenthaltscontainer, Reinigung, Schutzmasken, Desinfektionsmittel), laufender Aufwand | [EUR/Mo] |  | individueller Nachweis | 800 | 2200 | 7461.04 | 5000 | 800 | 1750 | 3728.77 | 4500 | 1500 | 2500 | 6258.12 | 5203.69
2.1.2. Zusätzliche Kosten für unproduktives Baustellenpersonal | [EUR/Mo] | 0
Zusätzliche Arbeitsvorbereitung und Beaufsichtigung für COVID19-bezogene Maßnahmen | [MaTa/Mo] |  | gemeinsam festzulegen | 1 | 2 | 2.79 | 3 | 1 | 1.5 | 3.62 | 5 | 1 | 2 | 4.41 | 4
Arbeitsvorbereitung ist pro Umstellung des Baubetriebs nur einmal durchzuführen. Beausfsichtigung fällt laufend an.
Zusätzliche Aufwand für Dokumentation von zusätzlichen COVID19-bezogenen Maßnahmen | [MaTa/Mo] |  | gemeinsam festzulegen | 1 | 1 | 1.95 | 2.5 | 1 | 1 | 2.14 | 2 | 1 | 1.5 | 2.79 | 3
Bei Vereinbarung einer vereinfachten Dokumentation kann dieser Mehraufwand Dokumentation reduziert werden oder entfallen.
Monatliche Kosten Bauleiter/Polier/Techniker | [EUR/Mo] |  |  | Monatliche Kosten aus den Preisgrundlagen des Vertrages (z.B. K7-Blatt)
2.1.3. Mehrbedarf Quartiere für Arbeitnehmer | [EUR/Mo] |  | Einzelfall-betrachtung | Sphärenzuordnung offen
2.2. Fortschreibung ZGKB aufgrund BZV (zahlbar im Verlängerungszeitraum!) | [EUR] | 0
2.2.1. Bauzeitverlängerung aufgrund Leistungsreduzierung | [Mo] |  | 0 Mo, Rechenwert ist ggf. projektspezifisch anzupassen | Bauzeitverlängerung setzt sich zusammen aus: a) Erschwernisse (zus. Zeiten Entflechtung u. Hygiene, PV Masken), b) Stillstände, c) reduzierter Personaleinsatz durch räumliche/zeitliche Entflechtung. Auswirkungen am kritischen Weg sind zu berücksichtigen.
2.2.2. ZGKB für Verlängerung Leistungsfrist | [EUR/Mo] |  |  | ZGKB aus den Preisgrundlagen des Vertrages (z.B. K7-Blatt)
3. ERSCHWERNISSE | [EUR] | 0
3.1. Anteil der zusätzlichen unproduktiven Zeiten (Arbeitsunterbrechungen) für Hygienemaßnahmen, Desinfektion von Geräten/Werkzeugen, gestaffelte oder zusätzliche Pausen, zusätzliche Wartezeiten im Verhältnis zur Arbeitszeit | [%] |  | Median | 3% | 4% | 4.94% | 5% | 3.23% | 5% | 6.42% | 6.67% | 3.5% | 5% | 6.15% | 8%
Aufgrund der geringen Bandbreite und aus Effizienzgründen erscheint den AG-AN-Experten ein Wert in Höhe des Median-Wertes als zielführend.
3.2. Mehraufwand aus gewichtetem PV durch PSA (insbesondere Tragen von MNS, Visier, FFP o.ä.) | [%] | 0% |  | Automatischer Rechenwert (gew. PV = tragepfl. Leistungsanteil x PV)
Anteil an Tätigkeiten, bei denen der Sicherheitsabstand von 1m nicht durchgängig eingehalten werden kann und daher besondere persönliche Schutzmaßnahmen (insbesondere Tragen von Schutzmasken) vorzunehmen sind | [%] |  | gemeinsam festzulegen | 10% | 20% | 32.24% | 40% | 15% | 25% | 37.14% | 50% | 15% | 25% | 31.85% | 40%
niedriger Wert: Arbeiten im Freien, nicht beengt, maschinelle Arbeiten; hoher Wert: Arbeiten im Inneren, beengt, manuelle Arbeiten
Mehraufwand aus dokumentiertem bzw. abgeschätztem PV durch die Schutzmaßnahmen | [%] |  | gemeinsam festzulegen, im Zweifel Median | 3% | 6% | 8.05% | 10% | 5% | 6.75% | 8.89% | 10% | 3% | 5% | 6.73% | 10%
niedriger Wert: geringer Schutz (MNS), leichte körperliche Arbeit; hoher Wert: hoher Schutz (≥FFP1), schwere körperliche Arbeit
3.3. KV Zulage für notwendiges Tragen von Masken | [%] |  |  | Anwendung bei Bau KV: 0% bei MNS/Visier, 5% bei >= FFP1 und gesetzlicher Anordnung. Dieser Wert fließt mit dem tragepflichtigen Leistungsanteil in die Erschwernisse ein.
3.4. Mehraufwand aus PV Leistungsgeräte | [EUR] |  | individueller Nachweis | Auswirkung von PV Lohn auf die Einsatzdauer der Leistungsgeräte ist im Einzelfall zu prüfen.
Gibt es zusätzliche unproduktive Zeiten aufgrund von Entflechtungen der Arbeitsabläufe? |  | ja |  | Bei 55% der Baustellenabfragen wurden Entflechtungen festgestellt, bei 45% nicht.
3.5. Anteil der zusätzlichen unproduktiven Zeiten (aufgrund von Entflechtungen der Arbeitsabläufe) im Verhältnis zur Arbeitszeit | [%] |  | Zusammenhang mit PSA ist zu berücksichtigen | 2.5% | 5% | 5.42% | 5% | 3% | 5% | 7.07% | 10% | 3% | 5% | 8.04% | 7.5%
niedriger Wert: keine beengten Platzverhältnisse, Personalstand <10; hoher Wert: beengte Platzverhältnisse, Personalstand >30
4. BAUSTELLENSPEZIFISCHE MEHRAUFWÄNDE | [EUR] | 0
… | [EUR] |  |  | Sonstige Auswirkungen sind im Einzelfall in Abstimmung zwischen AG und AN auf der Baustelle festzulegen.
ERGEBNIS
Summe Mehrkosten | [EUR] | 0
Bauzeitverlängerung | [Mo] | 0
Abkürzungen:
AG | Auftraggeber
AN | Auftragnehmer
BZV | Bauzeitverlängerung
EUR | Euro
FFP | Schutzmasken der Klassen FFP 1-3 (filtering face piece)
KV | Kollektivvertrag
MaTa | Manntage
MNS | Mund-Nasen-Schutz
Mo | Monat
MW | Mittelwert (arithmetisches Mittel)
oW | oberer Wert
PSA | Persönliche Schutzausrüstung
PV | Produktivitätsverlust
uW | unterer Wert
ZGKB | zeitgebundene Kosten der Baustelle

## Beispiel
RECHENMODELL FÜR LEISTUNGSABWEICHUNG COVID-19 | [14 empty] | Anhang 5
In dieser Tabelle sind nur die zwischen AG-AN-Experten einvernehmlich abgestimmten Punkte der Grundsatzliste (Anhang 3) erfasst.
Erklärung:
Abrechnungssumme (erbrachte Leistung im Betrachtungszeitraum) | [EUR] | 630000 |  | grün = Eingabefeld
davon Preisanteil Lohn (exkl. Lohn der ZGKB) | [EUR] | 300000 |  | blau = statistische Auswertung von 216 AG- & AN-Projekten
Betrachtungszeitraum | [Mo] | 1 |  | unterer Wert (uW): 30% der Werte liegen unterhalb und 70% oberhalb dieses Wertes.
oberer Wert (oW): 70% der Werte liegen unterhalb und 30% oberhalb dieses Wertes.
Mittel: Arithmetisches Mittel aller Werte (kann deshalb auch außerhalb der Bandbreite liegen)
Median: Median aller Werte, 50% der Werte liegen ober- bzw. unterhalb dieses Wertes.
Für die einzelnen Positionen sind unterhalb der Werte Indikatoren angegeben, um einen passenden Wert innerhalb der Bandbreite festlegen zu können. Wenn aufgrund der Indikation keine Konkretisierung möglich ist, ist vom Mittelwert bzw. Median auszugehen.
|  |  | AG-AN-Experten Empfehlung | HOCHBAU Rohbau |  |  |  | HOCHBAU Ausbau |  |  |  | TIEFBAU
|  |  |  | uW | Median | MW | oW | uW | Median | MW | oW | uW | Median | MW | oW
1. EINMALIGE KOSTEN DER BAUSTELLE | [EUR] | 3000
1.1. Aufstellung, Bereithaltung, Versorgung betreffend zusätzlicher Schutz- und Hygieneeinrichtungen und -mittel (zusätzliche Sanitär- und Aufenthaltscontainer, Reinigung, Schutzmasken, Desinfektionsmittel), einmaliger Aufwand | [EUR] | 3000 | individueller Nachweis | 660.4 | 2000 | 4447.76 | 8500 | 400 | 1500 | 6471.05 | 5000 | 1000 | 3000 | 8086.39 | 7500
2. ZEITGEBUNDENE KOSTEN DER BAUSTELLE | [EUR] | 10650
2.1. Zusätzliche ZGKB | [EUR/Mo] | 6250
2.1.1. Aufstellung, Bereithaltung, Versorgung betreffend zusätzlicher Schutz- und Hygieneeinrichtungen und -mittel (zusätzliche Sanitär- und Aufenthaltscontainer, Reinigung, Schutzmasken, Desinfektionsmittel), laufender Aufwand | [EUR/Mo] | 2500 | individueller Nachweis | 800 | 2200 | 7461.04 | 5000 | 800 | 1750 | 3728.77 | 4500 | 1500 | 2500 | 6258.12 | 5203.69
2.1.2. Zusätzliche Kosten für unproduktives Baustellenpersonal | [EUR/Mo] | 1750
Zusätzliche Arbeitsvorbereitung und Beaufsichtigung für COVID19-bezogene Maßnahmen | [MaTa/Mo] | 2 | gemeinsam festzulegen | 1 | 2 | 2.79 | 3 | 1 | 1.5 | 3.62 | 5 | 1 | 2 | 4.41 | 4
Arbeitsvorbereitung ist pro Umstellung des Baubetriebs nur einmal durchzuführen. Beausfsichtigung fällt laufend an.
Zusätzliche Aufwand für Dokumentation von zusätzlichen COVID19-bezogenen Maßnahmen | [MaTa/Mo] | 1.5 | gemeinsam festzulegen | 1 | 1 | 1.95 | 2.5 | 1 | 1 | 2.14 | 2 | 1 | 1.5 | 2.79 | 3
Bei Vereinbarung einer vereinfachten Dokumentation kann dieser Mehraufwand Dokumentation reduziert werden oder entfallen.
Monatliche Kosten Bauleiter/Polier/Techniker | [EUR/Mo] | 10000 |  | Monatliche Kosten aus den Preisgrundlagen des Vertrages (z.B. K7-Blatt)
2.1.3. Mehrbedarf Quartiere für Arbeitnehmer | [EUR/Mo] | 2000 | Einzelfall-betrachtung | Sphärenzuordnung offen
2.2. Fortschreibung ZGKB aufgrund BZV (zahlbar im Verlängerungszeitraum!) | [EUR] | 4400
2.2.1. Bauzeitverlängerung aufgrund Leistungsreduzierung | [Mo] | 0.11 | 0,11 Mo, Rechenwert ist ggf. projektspezifisch anzupassen | Bauzeitverlängerung setzt sich zusammen aus: a) Erschwernisse (zus. Zeiten Entflechtung u. Hygiene, PV Masken), b) Stillstände, c) reduzierter Personaleinsatz durch räumliche/zeitliche Entflechtung. Auswirkungen am kritischen Weg sind zu berücksichtigen.
2.2.2. ZGKB für Verlängerung Leistungsfrist | [EUR/Mo] | 40000 |  | ZGKB aus den Preisgrundlagen des Vertrages (z.B. K7-Blatt)
3. ERSCHWERNISSE | [EUR] | 33750
3.1. Anteil der zusätzlichen unproduktiven Zeiten (Arbeitsunterbrechungen) für Hygienemaßnahmen, Desinfektion von Geräten/Werkzeugen, gestaffelte oder zusätzliche Pausen, zusätzliche Wartezeiten im Verhältnis zur Arbeitszeit | [%] | 5% | Median | 3% | 4% | 4.94% | 5% | 3.23% | 5% | 6.42% | 6.67% | 3.5% | 5% | 6.15% | 8%
Aufgrund der geringen Bandbreite und aus Effizienzgründen erscheint den AG-AN-Experten ein Wert in Höhe des Median-Wertes als zielführend.
3.2. Mehraufwand aus gewichtetem PV durch PSA (insbesondere Tragen von MNS, Visier, FFP o.ä.) | [%] | 1.25% |  | Automatischer Rechenwert (gew. PV = tragepfl. Leistungsanteil x PV)
Anteil an Tätigkeiten, bei denen der Sicherheitsabstand von 1m nicht durchgängig eingehalten werden kann und daher besondere persönliche Schutzmaßnahmen (insbesondere Tragen von Schutzmasken) vorzunehmen sind | [%] | 25% | gemeinsam festzulegen | 10% | 20% | 32.24% | 40% | 15% | 25% | 37.14% | 50% | 15% | 25% | 31.85% | 40%
niedriger Wert: Arbeiten im Freien, nicht beengt, maschinelle Arbeiten; hoher Wert: Arbeiten im Inneren, beengt, manuelle Arbeiten
Mehraufwand aus dokumentiertem bzw. abgeschätztem PV durch die Schutzmaßnahmen | [%] | 5% | gemeinsam festzulegen, im Zweifel Median | 3% | 6% | 8.05% | 10% | 5% | 6.75% | 8.89% | 10% | 3% | 5% | 6.73% | 10%
niedriger Wert: geringer Schutz (MNS), leichte körperliche Arbeit; hoher Wert: hoher Schutz (≥FFP1), schwere körperliche Arbeit
3.3. KV Zulage für notwendiges Tragen von Masken | [%] | 0% |  | Anwendung bei Bau KV: 0% bei MNS/Visier, 5% bei >= FFP1 und gesetzlicher Anordnung. Dieser Wert fließt mit dem tragepflichtigen Leistungsanteil in die Erschwernisse ein.
3.4. Mehraufwand aus PV Leistungsgeräte | [EUR] | 0 | individueller Nachweis | Auswirkung von PV Lohn auf die Einsatzdauer der Leistungsgeräte ist im Einzelfall zu prüfen.
Gibt es zusätzliche unproduktive Zeiten aufgrund von Entflechtungen der Arbeitsabläufe? |  | ja |  | Bei 55% der Baustellenabfragen wurden Entflechtungen festgestellt, bei 45% nicht.
3.5. Anteil der zusätzlichen unproduktiven Zeiten (aufgrund von Entflechtungen der Arbeitsabläufe) im Verhältnis zur Arbeitszeit | [%] | 5% | Zusammenhang mit PSA ist zu berücksichtigen | 2.5% | 5% | 5.42% | 5% | 3% | 5% | 7.07% | 10% | 3% | 5% | 8.04% | 7.5%
niedriger Wert: keine beengten Platzverhältnisse, Personalstand <10; hoher Wert: beengte Platzverhältnisse, Personalstand >30
4. BAUSTELLENSPEZIFISCHE MEHRAUFWÄNDE | [EUR] | 0
… | [EUR] |  |  | Sonstige Auswirkungen sind im Einzelfall in Abstimmung zwischen AG und AN auf der Baustelle festzulegen.
ERGEBNIS
Summe Mehrkosten | [EUR] | 47400
Bauzeitverlängerung | [Mo] | 0.11
Abkürzungen:
AG | Auftraggeber
AN | Auftragnehmer
BZV | Bauzeitverlängerung
EUR | Euro
FFP | Schutzmasken der Klassen FFP 1-3 (filtering face piece)
KV | Kollektivvertrag
MaTa | Manntage
MNS | Mund-Nasen-Schutz
Mo | Monat
MW | Mittelwert (arithmetisches Mittel)
oW | oberer Wert
PSA | Persönliche Schutzausrüstung
PV | Produktivitätsverlust
uW | unterer Wert
ZGKB | zeitgebundene Kosten der Baustelle